## funcional
requisitos
número | ok |  | departamento | motivación | anotaciones
1 | no | tpv (terminal de punto de ventas) | RESTAURANTE , COCINA Y BARES | agregar productos a una factura |  | si
2 | en proceso | ventana de check-in | RECEPCIÓN | dar de alta al cliente como huésped |  | no
3 | no | ventana de check-out | RECEPCIÓN | dar de baja al cliente como huésped |  | en proceso
4 | en proceso | ventana ingreso de empleado | RECURSOS, HUMANOS | dar alta a un empleado
5 | no | ventana de salida de empleado | RECURSOS HUMANOS | rescindir el contrato de un empleado
6 | no | visor de cuenta cliente | RECEPCIÓN | poder saber que cantidad de dinero lleva acumulada hasta la fecha actual
7 | en proceso | visor de plantas de hotel | RECEPCIÓN | visualizar las características de las habitaciones
8 | no | visor de rack de habitaciones | RECEPCIÓN | saber las habitaciones que están ocupadas y las que no
9 | no | ventana de liquidación de factura | RECEPCIÓN | poner a 0 la cuenta del cliente
10 | no | visor de estadísticas porcentaje de ocupación del hotel | RECEPCIÓN | ver en el momento actual el porcentaje de ocupación que tiene el hotel
11 | no | visor acumulado de porcentaje de ocupación | RECEPCIÓN | poder ver estadísticas de ocupación acumuladas, filtrando por años, meses etc
12 | no | pantalla de logueo | TODOS | saber quien es el usuario que está usando la aplicación
13 | en proceso | calculadora | TODOS | poder hacer cálculos rápidos, disponible para todos los usuarios
14 | no | chat | TODOS | poder comunicarse con cualquier nodo cliente de la red de manera informal.
15 | no | visor de reservas | RECEPCIÓN | poder evaluar como van las reservas filtrando por dias,semanas, meses
16 | no | ventana de registros productos | ECONOMATO | ver ingresar actualizar y eliminar productos
17 | no | visor de gastos productos | ECONOMATO | ver los gastos acumulados del mes
18 | no | visor de aprovisionamiento de mercancías | ECONOMATO | ver las existencias actuales de la empresa
19 | no | visor de estados de productos | ECONOMATO | ver si los productos están pedidos, agotados etc
20 | no | visor de turnos | TODOS | poder ver los turnos de la semana
21 | no | visor de contabilidad | ADMINISTRACIÓN
22 | no | visor de tareas programadas | TODOS | poder ver las tareas que han sido asignadas a cada empleado
23 | no | visor de menús | COCINA | poder la carta de menus actual
24 | no | visor de facturas | TODOS | poder ver los productos y las sumas de una factura.
25 | no
26 | no
27 | no
28 | no
29 | no

## no funcional
(controladores/validadores/algoritmos/etc)
número | ok | nombre | causa | anotaciones
1 | si | restringuidor de longitud de entrada de texto | restringir la entrada al numero máximo de los campos de la base de datos
2 | no | creación de procesos | poder llamarlos desde la aplicación simplificar código dentro del programa y menos dependiente de esta
3 | no | inserción de datos empleados | poder realizar pruebas en el programa con los empleado | necesidad de crear al menos 1 de cada departamento y con 1 rol por departamento
4 | no | insercion de datos clientes | poder realizar pruebas en el programa con los clientes | crear unos cuantos clientes con diferentes caracterisicas para ir probando
5 | no | inserción de datos empresa | poder realizar pruebas en el programa con las empresas | hay que tener en cuenta que nosotros también somos una empresa y por lo tanto deberemos de estar registrados
6 | no | inserción de productos | poder realizar pruebas con los productos | hay que tener en cuenta que nuestros servicios como por ejemplo el de hospedaje también es un producto y debe estar registrado
7 | no | creación de un servidor de chat | poder gestionar las conexiones, el direccionamiento de mensajes en incuso se puede guardar .log de conversaciones
8 | no
9 | no
10 | no
11 | no
12 | no
13 | no
14 | no
15 | no
16 | no
17 | no
18 | no

## tareas
tareas
número | ok | nombre | causa | problemas
1 | no | asignación de tareas a cada desarrollador | que cada uno que se encargue de una parte del código bien definida y en los limites de tiempo necesario
2 | no | creación de unos horarios | reuniones en skype para debatir sobre aspectos de aplicación y fundicion de código
3 | no | asignación de tareas administrativas de la aplicación | repartición de tareas aparte de la de programar como la documentación, búsqueda de información, etc
4 | no | implantación de calendario | tener en cuenta la fecha límite de entrega de proyecto y a partir de ahí marcar las demás
5 | no | separación del calendario por fases | definir claramente las fases que debe tener el calendario, Por ejemplo: pimera fase--> recopilación de información, segunda fase --> puesta en común de todas las ideas, etc.
6 | no | marcar unos objetivos mínimos | tener en cuenta la funcinalidad mínima indispensable para que funciona la aplicación
7 | no
8 | no
9 | no
10 | no
11 | no
12 | no
13 | no
14 | no
15 | no
16 | no
17 | no
18 | no
19 | no
20 | no
21 | no
22 | no